# Sprint Planning — MediFlow

Hackathon ONE G10 - Equipo 13

Product Owner: Cristian Ríos

## Sprint 1 — Semana 1

### 1. Datos generales del sprint

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Duración | Lunes a domingo (1 semana) |
| Objetivo del ciclo | Ejecución y colaboración |
| Sprint Planning Meet | Lunes (obligatorio) |
| Reunión diaria | Durante toda la semana |
| Sprint Demo Meet | Jueves (obligatorio) |
| Entrega de entregables | Durante toda la semana |

### 2. Meta del Sprint (Sprint Goal)

Establecer las bases del proyecto MediFlow: definir el alcance del MVP, dejar corriendo la ingesta de documentos y comenzar la clasificación automática, de modo que el equipo tenga un flujo mínimo end-to-end (aunque sea parcial) para la Sprint Demo del jueves.

Una meta de sprint clara evita que el equipo se disperse: todo lo que se decida esta semana debe apuntar a este objetivo.

### 3. Capacidad del equipo

| Rol | Integrante(s) | Disponibilidad estimada | Enfoque principal en este sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Cristian Ríos | Medio tiempo | Backlog, reglas de negocio, priorización, documentación |
| QA Tester | Vanessa María, Juan José | Medio tiempo | Diseño de casos de prueba y validación de HU-01 y HU-02 |
| IA / Extracción | Rodrigo Mendoza | Medio tiempo | Extracción de datos clínicos y definición del prompt de clasificación |
| Orquestación / Agente | Ibrahim, Anghelo, Bu_corp | Medio tiempo | Diseño del grafo de decisión (LangGraph) y lógica condicional |
| Backend / API | Juanma Ríos, Valentín Martínez | Medio tiempo | Endpoint de ingesta y estructura del pipeline |
| OCI / Infraestructura | Vinicio Chavarría, Víctor Marín | Medio tiempo | Configuración de buckets en OCI Object Storage |
| Frontend / Diseño | Raúl Landini, Cristian Ríos | Medio tiempo | Interfaz de triaje |

### 4. Ítems del Product Backlog seleccionados para este Sprint

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Estimación | Responsable(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Ingesta de documentos clínicos (PDF, imagen, texto) | Must Have | 3 pts | Juanma Ríos, Valentín Martínez |
| HU-02 | Clasificación automática del tipo de documento | Must Have | 5 pts | Rodrigo Mendoza, Ibrahim, Anghelo, Bu_corp |

Total de puntos comprometidos: 8 pts

Criterio de selección: se eligen solo estas dos historias porque son la base de todo lo demás — sin ingesta y clasificación funcionando, ninguna otra historia del backlog puede avanzar. Es preferible comprometerse con poco y completarlo bien, a comprometerse con mucho y llegar a la demo con nada funcional.

### 5. Desglose de tareas técnicas

HU-01 — Ingesta de documentos

- Definir estructura del endpoint o función de entrada (documento_id, tipo_archivo, documento_texto, canal_origen)

- Implementar validación de formato soportado (PDF / imagen / texto)

- Implementar manejo de error para formatos no soportados

- Conectar con bucket /recibidos en OCI Object Storage (o mock local si OCI aún no está configurado)

- Probar con al menos un documento de cada formato

HU-02 — Clasificación automática

- Definir el prompt de clasificación para el LLM elegido (Gemini / OpenAI / Claude)

- Definir las categorías de documento a clasificar (Receta, Informe de Estudio, Orden de Procedimiento, Epicrisis, Certificado Médico)

- Implementar la llamada al LLM y el parseo de la respuesta

- Calcular y devolver el score de confianza de la clasificación

- Probar la clasificación con el Caso 1 (rutinario) del set de pruebas

### 6. Documentos de prueba a utilizar

Ya definidos y listos para usar durante el sprint (ver documento de casos de prueba):

| Caso | Tipo | Uso en este sprint |
| --- | --- | --- |
| Caso 1 | Rutinario | Validar ingesta y clasificación básica |
| Caso 2 | Urgente | Reservado para Sprint 2 (enrutamiento) |
| Caso 3 | Ambiguo | Reservado para Sprint 3 (manejo de excepciones) |

### 7. Reglas de negocio a tener en cuenta desde ya

Aunque el enrutamiento se implementa en sprints posteriores, el equipo debe diseñar HU-02 pensando en que más adelante se usará esta tabla de umbrales:

| Score de confianza | Acción futura |
| --- | --- |
| ≥ 0.85 | Enrutamiento automático directo |
| 0.60 – 0.84 | Automático + revisión recomendada |
| < 0.60 | Bloqueo → auditoría humana |

Implicación técnica para este sprint: el score de confianza debe devolverse como un número explícito (no solo una etiqueta cualitativa), para que sea reutilizable en la lógica de enrutamiento del Sprint 2-3.

### 8. Riesgos y bloqueos anticipados

| Riesgo | Plan de acción |
| --- | --- |
| Acceso a OCI Object Storage aún no configurado | Avanzar con almacenamiento local/mock esta semana; no debe bloquear la ingesta |
| Falta de definición de roles técnicos en el equipo | Resolver en la primera reunión diaria, no esperar hasta el jueves |
| Prompt de clasificación con baja precisión inicial | Iterar con los 3 casos de prueba antes de dar por cerrada la historia |

### 9. Compromisos de comunicación (según buenas prácticas de la simulación)

- Toda coordinación del equipo se realiza por Discord, nunca por WhatsApp o llamadas externas de lo contrario no queda registrado para el índice de actividad ni visible para las empresas.

- Reunión diaria breve (15 min aprox.) para reportar avance, bloqueos y próximos pasos.

- El Product Owner publica en el canal correspondiente cualquier decisión de backlog o regla de negocio tomada durante la semana, para que quede documentada y no solo hablada.

### 10. Criterio de éxito para la Sprint Demo del jueves

Al llegar a la Sprint Demo, el equipo debería poder mostrar:

- Un documento de prueba ingresando al sistema sin errores

- El sistema devolviendo una clasificación con su score de confianza

- Evidencia de que al menos el Caso 1 (rutinario) fue procesado correctamente

Si no se llega al 100%, se documenta honestamente el avance real y se ajusta el Sprint 2 en consecuencia. Es preferible mostrar un progreso parcial claro que simular un avance que no existe.

## Plantilla para sprints siguientes (Semanas 2 a 5)

Repetir esta misma estructura cada lunes, actualizando:

- Meta del sprint según lo alcanzado la semana anterior

- Ítems del backlog seleccionados (referenciar Product Backlog — sección "Roadmap por sprint")

- Desglose de tareas técnicas específico

- Riesgos vigentes y nuevos

- Criterio de éxito para la demo del jueves correspondiente